## Crono001501
Prefeitura Muncipal de Saquarema
Secretaria de Obras e Urbanismo
Rua Coronel Madureira,77
Saquarema - RJ - Brasil - 28.990-000
Orçamento | Proposta 0013/17
Obra | Reforma e Ampliação da Nova Sede do Posto de Saúde de Jaconé
Código | Descrição dos serviços | Valor | 30 Dias | 60 Dias | TOTAL
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 78.19 | 78.19 |  | 78.19
02 | CANTEIRO DE OBRA | 1150.98 | 1150.98 |  | 1150.98
03 | MOVIMENTO DE TERRA | 6648.41 | 1984.48 | 4663.93 | 6648.41
04 | TRANSPORTES | 1115 | 1115 |  | 1115
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10454.31 | 9222.61 | 1231.7 | 10454.31
06 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 11176.87 |  | 11176.87 | 11176.87
07 | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES | 2718.96 |  | 2718.96 | 2718.96
09 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 14.09 |  | 14.09 | 14.09
11 | ESTRUTURAS | 23252.46 | 15091.839 | 8160.621 | 23252.46
12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 31112.29 | 29248.9 | 1863.39 | 31112.29
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS | 62740.32 | 27431.04 | 35309.28 | 62740.32
14 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRAÇARIA | 50674.39 | 28449.29 | 22225.1 | 50674.39
15 | ÍNDICE GERAL P/ SERV. DE INST. ELÉTR. E HIDROSANIT. | 43124.62 | 29864.2 | 13260.42 | 43124.62
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 4845.95 |  | 4845.95 | 4845.95
17 | PINTURAS | 20268.19 |  | 20268.19 | 20268.19
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS | 17835.42 |  | 17835.42 | 17835.42
20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS | 372.35 | 154.87 | 217.48 | 372.35
| SUB TOTAL | 287582.8 | 143791.399 | 143791.401 | 287582.8
| BDI 22,65% | 65137.5 | 32568.75 | 32568.75 | 65137.5
| TOTAL GERAL | 352720.3 | 176360.149 | 176360.151 | 352720.3
| Total Mensal |  | 176360.149 | 176360.151
| Total Acumulado |  | 176360.149 | 352720.3